## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Analyse | 4:00 | 4:00 | [10 empty] | 0.16667
Inscription générale (formulaire simple) | 0.041667 | 0.041667 | [10 empty] | 0.041667
Vérification de l'email | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
Formulaire d'identification (email - mot de passe) / login | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
Ajout dans les logs après 3 echecs | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
Formulaire récupération du mot de passe / envoie du mail | 0.10417 |  | 0.10417 | [9 empty] | 0.10417
Modification du mot de passe après la redirection | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Faire la page du profil | 0.16667 |  |  | 4:00 | [8 empty] | 0.16667
Modification du profil | 0.10417 |  |  |  | 0.10417 | [7 empty] | 0.10417
Consultation des logs pour l'admin | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
Afficher les utilisateurs avec filtre de recherche par nom, prénom, email(admin) | 0.10417 |  |  |  |  | 0.10417 | [6 empty] | 0.10417
Modification des users pour l'admin / mail pour informer | 0.125 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 0.125
Suppression d'un utilisateurs (pas possible si il a des commandes et actifs il y a moin d'un an) | 0.10417 | [5 empty] | 2:30 | [5 empty] | 0.10417
CRUD sur la table catégorie | 0.16667 | [6 empty] | 4:00 |  |  |  |  | 0.16667
Documentation | 1899-12-31 06:00 | 1:00 | 1:00 | 3:00 | 2:00 | 4:30 | 2:30 |  | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 1899-12-31 06:00
Tests | 0.83333 | [6 empty] | 4:00 | 0.16667 | 0.16667 | 4:00 | 0.16667 | 0.83333
Journal de bord | 0.14236 | 0:15 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0.14236
| 1900-01-02 15:55 | 0.34375 | 0.30903 | 0.30903 | 0.32986 | 0.30903 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375
[12 empty] | 1900-01-02 15:55 | 1900-01-02 15:55

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Analyse | 4:00 | 3:00 | [10 empty] | 0.125
Inscription générale (formulaire simple) | 0.041667 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
Vérification de l'email | 0.083333 | 2:30 | [10 empty] | 0.10417
Formulaire d'identification (email - mot de passe) / login | 0.0625 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Ajout dans les logs après 3 echecs | 0.041667 |  |  |  | 0.0625 | [7 empty] | 0.0625
Formulaire récupération du mot de passe / envoie du mail | 0.10417 |  | 0.041667 | [9 empty] | 0.041667
Modification du mot de passe après la redirection | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
Faire la page du profil | 0.16667 |  |  | 2:00 | [8 empty] | 0.083333
Modification du profil | 0.10417 |  |  | 3:25 | [8 empty] | 0.14236
Consultation des logs pour l'admin | 0.083333 |  |  |  | 0.069444 | [7 empty] | 0.069444
Afficher les utilisateurs avec filtre de recherche par nom, prénom, email(admin) | 0.10417 |  |  |  | 0.041667 | 0.041667 | [6 empty] | 0.083333
Modification des users pour l'admin / mail pour informer | 0.125 | [5 empty] | 0.083333 | [5 empty] | 0.083333
Suppression d'un utilisateurs (pas possible si il a des commandes et actifs il y a moin d'un an) | 0.10417 |  |  |  |  | 1:20 | [6 empty] | 0.055556
L'admin peut créer un utilisateur | 1:00 | [5 empty] | 0.041667 | [5 empty] | 0.041667
CRUD sur la table catégorie | 0.16667 | [5 empty] | 0.20833 | 7:00 |  |  |  |  | 0.5
ligne d'Arianne | 0:30 | [7 empty] | 0.0625 |  |  |  | 0.0625
Documentation | 0.020833 | 1:30 | 0.083333 | 2:10 | 0.125 | 4:00 |  |  | 0.14583 | 0.16667 | 8:00 | 0.33333 | 1899-12-31 12:10
Tests | 0.83333 |  | 0.083333 | [5 empty] | 0.125 | 0.16667 |  |  | 0.375
Journal de bord | 0.14236 | 0:15 | 0:15 | 0:25 | 0.017361 | 0:25 | 0.010417 | 0:25 | 0.010417 | 0.010417 | 0:15 | 0.010417 | 0.14236
| 1900-01-01 11:55 | 0.34375 | 0.34375 | 0.33333 | 0.31597 | 0.28125 | 0.34375 | 0.30903 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375
[12 empty] | 1900-01-02 15:30 | 1900-01-02 15:30