## Planning prévisionnel
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Analyse | 4:00 | 4:00 | [10 empty] | 0.16667
Inscription générale (formulaire simple) | 0.0625 | 0.041667 | [10 empty] | 0.041667
vérification de l'email | 0.083333 | 2:00 | [10 empty] | 0.083333
envoie du mail avec la clé de vérification | 0.041667 |  | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
formulaire d'identification (email - mot de passe) / login | 0.0625 |  | 0.0625 | [9 empty] | 0.0625
ajout dans les logs après 3 echecs | 0.041667 |  |  |  | 0.041667 | [7 empty] | 0.041667
formulaire récupération du mot de passe / envoie du mail | 0.10417 |  | 0.10417 | [9 empty] | 0.10417
modification du mot de passe après la redirection | 0.083333 |  | 0.083333 | [9 empty] | 0.083333
faire la page du profil | 0.16667 |  |  | 4:00 | [8 empty] | 0.16667
faire la deconnection | 0.041667 |  |  | 1:00 | [8 empty] | 0.041667
modification du profil | 0.10417 |  |  |  | 0.10417 | [7 empty] | 0.10417
consultation des logs pour l'admin | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [7 empty] | 0.083333
afficher les utilisateurs avec filtre de recherche par nom, prénom, email(admin) | 0.10417 |  |  |  |  | 0.10417 | [6 empty] | 0.10417
modification des users pour l'admin / mail pour informer | 0.125 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 0.125
suppression d'un utilisateurs (pas possible si il a des commandes et actifs il y a moin d'un an) | 0.10417 | [5 empty] | 2:30 | [5 empty] | 0.10417
crud sur la table catégorie | 0.125 | [6 empty] | 3:00 |  |  |  |  | 0.125
documentation | 1899-12-31 06:00 | 1:00 | 1:00 | 3:00 | 1:00 | 4:30 | 2:30 | 1:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 4:00 | 1899-12-31 06:00
Tests | 0.79167 | [6 empty] | 4:00 | 0.16667 | 0.16667 | 4:00 | 0.16667 | 0.83333
Journal de bord | 0.11458 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0:15 | 0.11458
0
0
0
0
0
0
0
0
| 1900-01-02 15:45 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375 | 0.28125 | 0.30208 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375 | 0.34375
[12 empty] | 1900-01-02 16:15 | 1900-01-02 16:15

## Planning effectif
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | 11e jour | Total
Analyse | 4:00 | 3:00 | [10 empty] | 0.125
Inscription générale (formulaire simple) | 0.0625 | 1:00 | [10 empty] | 0.041667
vérification de l'email | 0.083333 | 2:30 | [10 empty] | 0.10417
formulaire d'identification (email - mot de passe) / login | 0.0625 | [11 empty] | 0
ajout dans les logs après 3 echecs | 0.041667 | [11 empty] | 0
formulaire récupération du mot de passe / envoie du mail | 0.10417 | [11 empty] | 0
modification du mot de passe après la redirection | 0.083333 | [11 empty] | 0
faire la page du profil | 0.16667 | [11 empty] | 0
faire la deconnection | 0.041667 | [11 empty] | 0
modification du profil | 0.10417 | [11 empty] | 0
consultation des logs pour l'admin | 0.083333 | [11 empty] | 0
afficher les utilisateurs avec filtre de recherche par nom, prénom, email(admin) | 0.10417 | [11 empty] | 0
modification des users pour l'admin / mail pour informer | 0.125 | [11 empty] | 0
suppression d'un utilisateurs (pas possible si il a des commandes et actifs il y a moin d'un an) | 0.10417 | [11 empty] | 0
crud sur la table catégorie | 0.125 | [11 empty] | 0
documentation | 1899-12-31 06:00 | [11 empty] | 0
Tests | 0.79167 | [11 empty] | 0
Journal de bord | 0.11458 | 0:15 | [10 empty] | 0.010417
0
0
0
0
0
0
0
0
| 1900-01-02 14:45 | 0.28125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0.28125 | 0.28125

## Exemple
Tâches à réaliser | Temps nécessaire | 1er jour | 2e jour | 3e jour | 4e jour | 5e jour | 6e jour | 7e jour | 8e jour | 9e jour | 10e jour | Total
Immersion | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
HTML/CSS
Page d'identification | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page de deconnexion | 0.020833 | 0:30 | [9 empty] | 0.020833
Page des annonces personnelles | 0.041667 | 1:00 | [9 empty] | 0.041667
Page d'administration | 0.083333 | 2:00 | [9 empty] | 0.083333
Page des articles | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page des catégories | 0.083333 |  | 0.083333 | [8 empty] | 0.083333
Page d'ajout d'article | 0.10417 |  | 0.10417 | [8 empty] | 0.10417
Page de modification d'article | 0.10417 |  |  | 2:30 | [7 empty] | 0.10417
FONCTIONS
Afficher Annonces + commentaires | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Afficher catégories | 0.083333 |  |  | 2:00 | [7 empty] | 0.083333
Rechercher annonces | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Annonce | 0.083333 |  |  |  | 0.083333 | [6 empty] | 0.083333
Ajouter Commentaire | 0.083333 |  |  |  | 0.041667 | 1:00 | [5 empty] | 0.083333
Connexion | 0.041667 |  |  |  |  | 1:00 | [5 empty] | 0.041667
deconnexion | 0.020833 |  |  |  |  | 0:30 | [5 empty] | 0.020833
Modification Annonces | 0.0625 |  |  |  |  | 1:30 | [5 empty] | 0.0625
suppression Annonces | 0.10417 | [5 empty] | 0.10417 |  |  |  |  | 0.10417
Ajoute/enleve des catégories | 0.10417 | [5 empty] | 0.041667 | 1:30 |  |  |  | 0.10417
Relancer une annonce | 0.0625 | [6 empty] | 1:30 |  |  |  | 0.0625
Test et debogage | 0.41667 |  |  |  | 1:00 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 |  |  | 0.41667
Documentation | 1899-12-31 06:00 | 2:30 | 1:30 | 1:30 | 2:00 | 2:00 | 2:30 | 2:30 | 5:30 | 8:00 | 2:00 | 1899-12-31 06:00
Finitions | 0.25 | [9 empty] | 0.25 | 0.25
| 1900-01-02 08:00 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[11 empty] | 1900-01-02 08:00 | 1900-01-02 08:00